## Toelichting
Starten met UIV
Doel van dit document
In dit document treft u een template voor de planning aan om te kunnen starten met het omzetten van uw portefeuille naar de uniforme inrichting.
Deelname Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen
Heeft u zich nog niet aangemeld als deelnemer bij de stichting?
Dan vragen wij u om dit alsnog te doen en te gaan werken volgens het Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen. De kosten van de stichting (zonder winstoogmerk) en van het programma Uniforme Inrichting Volmachtketen worden betaald door alle deelnemers (verzekeraars en gevolmachtigde assurantiebedrijven) samen. Als u deelneemt – Verbond en NVGA gaan ervan uit dat alle gevolmachtigde assurantiebedrijven en alle verzekeraars deelnemen - draagt u bij aan het toekomstbestendig maken van de volmachtmarkt.
Om deelnemer te worden gaat u naar www.suiv.nl/deelnemer-worden. Daar treft u de volgende documenten aan:
• Protocol Uniforme Inrichting Volmachtketen
• Reglement deelnemers SUIV
• Omslagstelsel kosten SUIV
• Aanvraagformulier
• Rekenvoorbeeld kosten per deelnemer
Wat wordt er van u verwacht?
Maakt u gebruik van ANVA, CCS of DIAS?
Deze systeemhuizen ondersteunen u bij de omzetting van uw portefeuille naar de uniforme inrichting. Zij hebben diverse instructies en handleidingen beschikbaar gesteld om u hierbij te helpen.
Naast de technische ondersteuning vanuit het systeemhuis is het belangrijk om de uitvoering binnen uw organisatie adequaat te organiseren. Dit begint met het benoemen van een projectleider/trekker binnen uw organisatie die verantwoordelijk is voor de realisatie en voor het programma als aanspreekpunt kan fungeren.
Wij adviseren u ook om u en uw betrokken medewerkers aan te melden voor de nieuwsbrief op www.suiv.nl indien u dit nog niet eerder heeft gedaan.
In de nieuwsbrief geven wij namelijk regelmatig relevante updates over de voortgang van het programma en informeren wij u over de verdere ontwikkelingen.

## Instructie
Template voor eigen planning
Instructie invullen tabblad 'Planning'
Links boven in de tabel graag de algemene gegevens invoeren.
Bij het maken van de planning vult u de beoogde startdatum in en de verwachtte datum gereed.
In de kolom 'Status' vult u in of de activiteitn nog gestart moet worden, als gestart is of inmiddels gereed is.
In de kolom 'Opmerkingen' vult u eventuele bijzonderheden in.
Het is o.i. handig om voor minimaal 8 weken uw planning concreet te maken.
Bij 'Product A' ziet de stappen waar u aan moet denken. U kent deze stappen per product herhalen en waar nodig uw eigen invulling er aan geven.
Aanleveren ingevulde planning
Op het moment dat er knelpunten zijn in de voortgang zullen wij u vragen deze planning met ons te delen.
Wij kunnen dan met u meekijken naar het vinden van eventuele oplossingen.
Heeft u nog vragen?
Dan kunt u deze per mail aan ons richten via gasupport@suiv.nl

## Planning
Template voor eigen planning
Bestand: |  | Gevolmachtigde-Template-voor-eigen-planning-v1
Naam gevolmachtigde: |  | ...
Projectleider Uniforme Inrichting Volmachtketen: |  | ...
E-mailadres: |  | …
Telefoonnummer: |  | ...
Systeemhuis: |  | ...
Fase | Acticviteit | Eigenaar | Datum aanvang | Datum gereed | Status | Opmerkingen
Algemeen | Aanmelding bij de stichting uniforme inrichting volmachtketen |  |  |  | Nog te starten
Algemeen | Aanwijzen interne projectleider / trekker |  |  |  | Nog te starten
Algemeen | Vaststellen benodigde resources en capaciteit |  |  |  | Nog te starten
Algemeen | Aanmelden betrokkenen voor de nieuwsbrief op www.suiv.nl |  |  |  | Nog te starten
Algemeen | Informeren van uw eigen medewerkers over het programma en de werkzaamheden die dit voor hen betekent |  |  |  | Nog te starten
Voorbereiding traject | Doornemen verstrekte informatie en instructies vanuit het systeemhuis |  |  |  | Nog te starten
Voorbereiding traject | Installeren van de laatste/actuele software-release van uw systeemhuis |  |  |  | Nog te starten
Voorbereiding traject | Inrichten van een testomgeving indien van toepassing |  |  |  | Nog te starten
Voorbereiding traject | Opstellen projectplan / plan van aanpak ten behoeve van het omzetten van de portefeuilles voor eind 2021 |  |  |  | Nog te starten
Voorbereiding traject | Treffen van overige voorbereidende werkzaamheden (zoals het aansluiten van overige softwareleveranciers) |  |  |  | Nog te starten
Product A | Selecteren (en eventueel aanvullend inrichten) van product A binnen de software (ANVA, Level, DIAS) |  |  |  | Nog te starten
Product A | Uitvoeren van een eerste analyse om zicht te krijgen op de impact op de product A portefeuille |  |  |  | Nog te starten
Product A | Beoordelen en opstellen plan voor product A op basis van analyse resultaten |  |  |  | Nog te starten
Product A | Inrichten van noodzakelijk mappingen ten behoeve van omzetting op basis van analyse resulaten |  |  |  | Nog te starten
Product A | Proefomzettingen product A |  |  |  | Nog te starten
Product A | Eventuele bijstelling mappingen of correctie binnen portefeuille |  |  |  | Nog te starten
Product A | Opnieuw uitvoeren van de proefconversie / analyse (proefconversie herhalen net zolang tot dat er geen ongewenste uitval meer is) |  |  |  | Nog te starten
Product A | Doorvoeren van noodzakelijke aanpassingen in bijv. correspondentie en koppelingen als gevolg van gewijzigde attribuutnamen. |  |  |  | Nog te starten
Product A | Definitieve omzeting product A in productie |  |  |  | Nog te starten
Product B | …